Приложение 2

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта) по созданию и функционированию в образовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», на 2021 год в Краснощековском раойоне

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |  | Соисполнители/ исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Краснощёковском районе. Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Краснощёковском районе, направлены региональному оператору | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Муниципальный координатор О.В. Суворова | приказ комитета администрации Краснощёковского района по образованию | 20.12.2020 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 2 | Утверждена образовательная организация, в которой будет обновлена материально-техническая база и создан Центр образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Муниципальный координатор О.В. Суворова | приказ комитет администрации Краснощёковского района по образованию | 20.12.2019 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста»на 2021 год | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Муниципальный координатор О.В. Суворова | комитет администрации Краснощёковского района по образованию | 24.02.2021 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 4 | Утверждено Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» на территории Краснощёковского района | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Муниципальный координатор О.В. Суворова | комитет администрации Краснощёковского района по образованию | 24.02.2021 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 5 | Утверждены дизайн-проект и зонирование Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Муниципальный координатор О.В. Суворова | комитет администрации Краснощёковского района по образованию | Апрель 2021 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» по статьям расходов (прочие несоциальные выплаты (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | муниципальный координаторО.В.Суворова | Приказ комитета администрации Краснощёковского района по образованию | 20.12.2020 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 7 | Перечень оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации доведен до сведения муниципальной общеобразовательной организации, на базе которой будет создан Центр образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | муниципальный координатор О.В. Суворова | Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в муниципалитет | 20.01.2021 |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 8 | Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Краснощёковского района | Глава Краснощёковского района А.Ю. Бобрышев | Соглашение между Министерством образования и науки Алтайского края и Администрацией Муниципалитета | 05.02.2021, далее по необходимости |  | комитет администрации Краснощёковского района по образованию |
| 9 | Сформирован штат сотрудников в муниципальной общеобразовательной организации - юридического лица, на базе которой будет создан Центр образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | муниципальный координатор О.В. Суворова | приказ комитета администрации Красощёковского района по образованию | апрель-май 2021 | руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Краснощёковского района |  |
| 10 | Обеспечен 100 % охват педагогов и сотрудников Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах | муниципальный координатор О.В. Суворова, региональный координатор Н.В. Полосина | свидетельство о повышении квалификации диплом о профессиональной переподготовке | Согласно отдельному графику | комитетадминистрации Красощёковского района по образованию |  |
| 11 | Приведены 2 помещения площадью не менее 40 м2 каждое в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зонированием (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.) | муниципальный координатор О.В. Суворова | фотоотчет | 15.08.2021 | Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», комитет Администрации Красощёковского района по образованию |  |
| 12 | Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню | муниципальный координатор О.В. Суворова | приказ комитета администрации Красощёковского района по образованию, акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25.08.2021 | Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Комитет Администрации Красощёковского района по образованию |  |
| 13 | Предоставлена информация (фотоотчет) в Министерство образования и науки Алтайского края о завершении приведения площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста»; доставка, установка, наладка оборудования | муниципальный координатор О.В. Суворова | фотоотчет акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 28.08.2021 | Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |  |
| 14 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия | муниципальный координатор О.В. Суворова, региональный координатор Н.В. Полосина | по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 25.11.2021 | Председатель комитета Администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Минобрнауки Алтайского края |  |
| 15 | Открытие Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | муниципальный координатор О.В. Суворова, Руководители МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», координатор Н.В. Полосина | информационное освещение в СМИ | 01.09.2021 | Председатель комитета Администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Минобрнауки Алтайского края |  |
| 16 | Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Министерство образования и науки Алтайского края | муниципальный координатор О.В. Суворова,Руководители МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», координатор Н.В. Полосина | фото и видео материалы | 01.09.2021 | Председатель комитета Администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Минобрнауки Алтайского края |  |